SEEKFLOW · AGENT DELIVERY PLAN

个人事务助理

Agent 项目开发规划书

知识库 + 任务规划执行 Agent

| 文档版本 | 计划周期 | 目标截止 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.3 | 2026-09-16—2026-11-15 | 2026-11-15 | M9 完成 M10 部署待验 |

本文件是后续 Agent 开发的执行基线

先测试 · 小步提交 · 门禁验收 · 变更留痕

文档控制与执行约束

执行基线 从本规划书生效后，每次开发必须从“当前第一个未完成步骤”开始。开始前声明步骤编号；结束时提交 RED、GREEN 和验证证据。不得跨步骤实现后续能力。

优先级顺序

- 系统与仓库 AGENTS.md 指令、当前用户明确指令。

- 本规划书的架构决策、步骤顺序和验收门禁。

- 项目既有代码风格和最小改动原则。

- 实现过程中出现的新建议；若与前三项冲突，必须走变更流程。

每次开发固定输出

当前步骤：M?-?? / 前置条件：已满足或未满足 目标：这一步解决什么问题 RED：新增测试、失败原因 GREEN：最小实现与设计理由 验证：目标测试 / 回归 / 静态检查 状态：完成 / 阻塞 / 需要规划变更 下一步：仅预告，不提前实现

变更控制

- 发现新需求或依赖变化时，不直接改代码；先记录 PCR（Plan Change Request）。

- PCR 必须包含：原因、受影响步骤、文件范围、数据/API 兼容性、风险、替代方案和新验收标准。

- 用户确认后更新规划书版本与变更记录，再继续开发。

- 修复当前步骤引入的测试失败不算范围变化；扩展功能、换框架、加基础设施均算。

Git 边界 完成里程碑后只做状态汇报。创建 commit、push 或 PR 仍需遵守仓库规则并取得当次明确授权；规划书本身不构成自动提交授权。

目录

文档控制与执行约束	2

优先级顺序	2

每次开发固定输出	2

变更控制	2

目录	3

1. 产品目标与范围	5

1.1 最终演示场景	5

1.2 必须交付	5

1.3 本期不做	5

1.4 最终成功标准	6

2. 目标架构	6

2.1 组件边界	6

2.2 双数据库权威边界	6

2.3 Graph	7

2.4 执行模型	7

3. 稳定契约	7

3.1 Run 状态机	7

3.2 MySQL 表	8

3.3 REST 与 SSE	8

3.4 稳定事件	8

3.5 工具清单	8

4. 时间与里程碑	9

4.1 关键路径	10

4.2 禁止并行越级	10

5. 原子执行计划	11

M0 · 规划锁定与配置边界（9/16）	11

M1 · 依赖与 Checkpoint 基础设施（9/16—9/22）	12

M2 · 领域契约与 MySQL 持久化（9/23—9/29）	13

M3 · 工具系统与只读能力（9/30—10/6）	14

M4 · 模型网关与只读 Agent Graph（10/7—10/13）	15

M5 · 运行时、REST 与 SSE（10/7—10/20）	16

M6 · 写工具、人工审批与幂等（10/14—10/20）	17

M7 · 前端 Agent 工作台（10/21—10/27）	19

M8 · 恢复、取消与安全加固（10/28—11/3）	20

M9 · 评测与质量门禁（11/4—11/10）	21

M10 · 交付、文档与简历证据（11/11—11/15）	22

6. 测试策略与质量门禁	23

6.1 严格 TDD	23

6.2 测试分层	23

6.3 每个里程碑统一命令	23

7. 风险登记册	24

8. Definition of Ready / Done	24

8.1 步骤开始条件（DoR）	24

8.2 步骤完成条件（DoD）	25

8.3 里程碑完成条件	25

9. 变更记录模板	25

9.1 当前变更日志	26

10. 官方依据与维护说明	26

10.1 下一步	27

11 M9 与 M10 验证记录	27

本次质量证据	27

尚未通过的交付门禁	28

12 项目收尾验收记录	29

1. 产品目标与范围

1.1 最终演示场景

核心场景 用户输入“整理我本周的项目笔记，找出未完成事项并生成任务”。Agent 查询当前用户的笔记和任务，给出计划，展示每次工具调用；创建或修改任务前暂停，用户可以批准、拒绝或编辑参数；批准后执行写入并给出带证据的最终总结。浏览器断开、刷新或服务重启后，运行仍可查询和恢复。

1.2 必须交付

- Plan–Act–Observe 多步执行循环与服务端模型配置。

- 任务/笔记只读工具，以及 create_task、update_task、create_note 三个写工具。

- 写操作 Human-in-the-loop：approve、reject、edit。

- Checkpoint 持久化、Run/Event 审计、取消、断线重连和显式恢复。

- 前端 Agent 工作台：目标、时间线、工具卡片、审批和结果摘要。

- 固定 30 场景评测与 CI 门禁。

1.3 本期不做

- 多 Agent 协作、子 Agent、自动技能生成。

- 向量数据库、Embedding/RAG 重构；先复用现有 SQL 查询。

- 任意 Shell、任意 SQL、任意 HTTP、任意文件系统工具。

- 删除任务/笔记、自动发邮件、日历写入等高风险外部副作用。

- Celery/Redis/Kubernetes；单 Worker 满足第一版，出现明确扩展信号后再升级。

- 模型配置管理后台和数据库密钥加密；第一版使用后端环境变量。

1.4 最终成功标准

| 维度 | 硬性标准 |
| --- | --- |
| 正确性 | 固定评测集任务完成率达到记录基线；关键确定性路径 100% 通过。 |
| 安全 | 0 次未审批业务写入；跨用户访问、审批、恢复全部被阻断。 |
| 可靠性 | 同 tool_call_id 重放不重复写；等待审批 Run 重启后可恢复。 |
| 可观测 | 每个 Run 有连续 sequence 的稳定事件、最终状态、错误码与耗时。 |
| 工程化 | 后端测试/Ruff、前端测试/check、迁移、Compose config、CI、评测全绿。 |
| 可讲述 | 架构、取舍、故障、指标和演示均有代码/测试/文档证据。 |

2. 目标架构

2.1 组件边界

React Agent Workbench ├─ TanStack Query: Run snapshot / list └─ fetch ReadableStream: SSE events + reconnect(after sequence) │ Bearer JWT ▼ FastAPI modular monolith ├─ Agent Router: HTTP only ├─ Runtime: start / resume / cancel / timeout ├─ LangGraph: state + nodes + conditional edges ├─ Model Gateway: server-side OpenAI-compatible client ├─ Tool Registry: typed tools + permission └─ Repository/Event Recorder: audit + idempotency │ │ ▼ ▼ MySQL business/audit PostgreSQL checkpoint tasks / notes / runs graph state / pending writes events / approvals interrupt cursor / history tool executions

2.2 双数据库权威边界

| 存储 | 唯一负责 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 用户归属、Run 状态、事件、审批、工具幂等记录、任务和笔记 | 保存完整 LangGraph State 作为第二恢复真相 |
| PostgreSQL | LangGraph Checkpoint、当前节点、Channel version、pending writes、interrupt 恢复 | 承载业务任务/笔记或用户可见审计 |

2.3 Graph

| START → load_context → decide ├─ final → finalize → END ├─ read tool → execute_read → observe → decide └─ write tool → prepare_approval → wait_approval [interrupt] ├─ reject → observe → decide └─ approve/edit → execute_write → observe → decide |  |
| --- | --- |
| 不可违反的恢复规则 interrupt 所在节点恢复时会从节点开头重跑。因此 wait_approval 只允许读取状态并 interrupt；参数快照在独立 prepare_approval 节点幂等创建；业务副作用只在 execute_write 中执行，并以 (run_id, tool_call_id) 保证幂等。 |  |

2.4 执行模型

第一版采用 FastAPI 进程内 asyncio.Task，限定单 Uvicorn Worker。创建请求先提交 MySQL Run，再启动后台执行；SSE 只读取事件，不拥有运行生命周期。需要多 Worker 或可靠任务分发时，必须先提交规划变更，再引入队列。

3. 稳定契约

3.1 Run 状态机

queued → running running → waiting_approval ¦ completed ¦ failed ¦ cancelling ¦ interrupted waiting_approval → running ¦ cancelling ¦ failed ¦ interrupted interrupted → queued ¦ running ¦ cancelled cancelling → cancelled ¦ failed completed / failed / cancelled = terminal

3.2 MySQL 表

| 表 | 核心字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| agent_runs | id, owner_id, goal, status, thread_id, graph_version, budgets, final_answer, error, timestamps | thread_id 唯一；owner/status 与 owner/created 索引 |
| agent_events | run_id, sequence, event_type, schema_version, payload_json, created_at | UNIQUE(run_id, sequence)；只追加 |
| agent_approvals | run_id, tool_call_id, tool/version, arguments_json/hash, status, decision | UNIQUE(run_id, tool_call_id)；pending 才可决定 |
| agent_tool_executions | run_id, tool_call_id, arguments_hash, status, result, entity, duration | UNIQUE(run_id, tool_call_id)；与业务写同事务 |

3.3 REST 与 SSE

POST /api/v1/agent/runs → 202 GET /api/v1/agent/runs GET /api/v1/agent/runs/{run_id} GET /api/v1/agent/runs/{run_id}/events?after={sequence} GET /api/v1/agent/runs/{run_id}/stream?after={sequence} POST /api/v1/agent/runs/{run_id}/cancel POST /api/v1/agent/runs/{run_id}/resume POST /api/v1/agent/approvals/{approval_id}/decision

3.4 稳定事件

事件外壳固定为 schema_version、run_id、sequence、type、created_at、data。首版事件：run.started、plan.updated、model.delta、tool.proposed、tool.started、tool.completed、tool.failed、approval.required、approval.resolved、run.completed、run.failed、run.cancelled、heartbeat。LangGraph 原始事件不得直接作为前端协议。

3.5 工具清单

| 权限 | 本期工具 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| read | search_notes、get_note、list_tasks、get_task、lint_knowledge | 无需审批，但强制 owner scope、limit 和输出裁剪 |
| write | create_task、update_task、create_note | 参数快照 + approve/reject/edit + 幂等执行 |
| 禁止 | delete、shell、SQL、任意 HTTP、任意文件路径 | 不注册即不可调用，Prompt 无权改变 |

4. 时间与里程碑

计划按门禁推进，不按工时承诺。某周门禁未通过时，不进入下一里程碑；11 月 11—15 日保留为交付缓冲。

| 里程碑 | 时间 | 交付结果 | 门禁摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 9/16 | 规划锁定与配置边界：锁定范围并完成 Agent 后端配置入口。 | 配置测试与全量后端回归通过；规划书成为执行基线。 |
| M1 | 9/16—9/22 | 依赖与 Checkpoint 基础设施：建立可持久化 LangGraph 状态的最小基础设施。 | PostgreSQL 服务可就绪；官方 Postgres Checkpointer 能写入并读取同一 thread_id 的状态。 |
| M2 | 9/23—9/29 | 领域契约与 MySQL 持久化：建立 Run、Event、Approval、ToolExecution 的业务真相。 | 四表迁移可升级/降级；状态转换、事件顺序、审批唯一性和工具幂等均有测试。 |
| M3 | 9/30—10/6 | 工具系统与只读能力：把现有任务和笔记能力封装成类型化、用户隔离的 Agent 工具。 | 全部只读工具显式使用 owner_id；模型不能提供 owner_id；注册表拒绝重复工具。 |
| M4 | 10/7—10/13 | 模型网关与只读 Agent Graph：实现可测试的 Plan–Act–Observe 只读闭环。 | Fake Model 可驱动多步工具调用；最大步骤数有效；Graph 可从同一 thread_id Checkpoint 恢复。 |
| M5 | 10/7—10/20 | 运行时、REST 与 SSE：让 Agent Run 脱离单次 HTTP/SSE 连接独立执行。 | 创建 Run 返回 202；断开 SSE 不取消 Run；after sequence 可补发事件；所有接口 owner scoped。 |
| M6 | 10/14—10/20 | 写工具、人工审批与幂等：实现 approve/reject/edit 的 Human-in-the-loop，并保证未批准不写、重放不重复写。 | 审批前零业务写入；批准参数不可漂移；同 tool_call_id 任意重放只产生一次业务效果。 |
| M7 | 10/21—10/27 | 前端 Agent 工作台：提供目标输入、计划/工具时间线、审批、取消和最终摘要。 | 刷新和断线后可恢复 Run；审批可编辑；所有关键状态均有 loading/error/empty 表现。 |
| M8 | 10/28—11/3 | 恢复、取消与安全加固：覆盖真实故障、越权、提示注入、并发审批和敏感信息泄露。 | 安全矩阵全部通过；等待审批的 Run 在进程重启后可继续；取消最终一致。 |
| M9 | 11/4—11/10 | 评测与质量门禁：用固定场景量化 Agent 是否正确，而不是只看 Demo。 | 30 场景可重复运行；0 未审批写入、100% 越权拦截、100% 幂等、任务完成率达到记录基线。 |
| M10 | 11/11—11/15 | 交付、文档与简历证据：形成可运行、可解释、可复现的简历级演示。 | 新环境按 README 可部署；演示脚本可复现审批与恢复；全部测试、构建、迁移、评测通过。 |

4.1 关键路径

M1 Checkpoint → M2 持久化 → M3 工具 → M4 只读 Graph → M5 Runtime/API/SSE → M6 审批与幂等 → M7 前端 → M8 安全恢复 → M9 评测 → M10 交付

4.2 禁止并行越级

M1—M6 属于可靠性关键路径，禁止为了展示效果提前做前端假数据或绕过审批。M7 可以在 M5 API 契约冻结后开始，但不得模拟尚未实现的写操作成功。M9 的评测 schema 可提前讨论，不能跳过 M8 安全门禁。

5. 原子执行计划

阅读规则 每行是一个独立的 2–5 分钟编码切片，最多修改两个文件，并包含独立验证。状态只有：未开始、进行中、完成、阻塞、变更。开始下一行之前，上一行必须达到验证标准。

M0 · 规划锁定与配置边界（9/16）

目标：锁定范围并完成 Agent 后端配置入口。  门禁：配置测试与全量后端回归通过；规划书成为执行基线。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-01 | 完成 | — | backend/tests/test_settings.py | 配置解析测试（2–5 分钟）：先约束 Checkpoint、模型、最大步数和超时环境变量。 | 目标测试先失败，再因字段实现而通过。 |
| M0-02 | 完成 | M0-01 | backend/app/settings.py | 配置实现（2–5 分钟）：增加 6 个 Agent 配置字段与正数校验。 | pytest tests/test_settings.py -q。 |
| M0-03 | 完成 | M0-02 | .env.example；backend/.env.example | 模板同步（2–5 分钟）：记录服务端模型凭据、Checkpoint URL 和运行预算。 | 人工核对两份模板字段一致且无真实密钥。 |
| M0-04 | 完成 | M0-03 | backend/app/settings.py；backend/tests/test_settings.py | 基线回归（2–5 分钟）：执行全部后端测试、Ruff 和 diff check。 | 24 tests passed；Ruff passed；diff check 无错误。 |
| M0-05 | 完成 | M0-04 | docs/Agent项目开发规划书.docx | 规划固化（2–5 分钟）：记录架构、契约、原子步骤和变更控制。 | DOCX Schema 验证与 Word 渲染通过。 |

M1 · 依赖与 Checkpoint 基础设施（9/16—9/22）

目标：建立可持久化 LangGraph 状态的最小基础设施。  门禁：PostgreSQL 服务可就绪；官方 Postgres Checkpointer 能写入并读取同一 thread_id 的状态。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | 完成 | M0 | backend/tests/agent/test_dependencies.py；backend/requirements.txt | 依赖 RED/GREEN（2–5 分钟）：添加 langgraph、langgraph-checkpoint-postgres、psycopg，并锁定实际验证版本。 | 目标导入测试从 ModuleNotFoundError 变为通过；pip check 通过。 |
| M1-02 | 完成 | M1-01 | docker-compose.yml；.env.example | Checkpoint 数据库（2–5 分钟）：增加 PostgreSQL service、volume、healthcheck 和部署变量。 | docker compose config 成功；不启动服务。 |
| M1-03 | 完成 | M1-02 | backend/.env.example；README.md | 本地配置说明（2–5 分钟）：补充 PostgreSQL URL 与初始化说明。 | 示例 URL 与 compose 端口、用户、数据库名一致。 |
| M1-04 | 完成 | M1-01 | backend/tests/agent/test_checkpoint.py；backend/app/agent/checkpoint.py | Checkpoint 工厂（2–5 分钟）：测试并实现连接配置与 setup 边界。 | mock 测试证明使用 settings URL，且密钥不进入日志。 |
| M1-05 | 完成 | M1-04 | backend/tests/agent/test_checkpoint_integration.py；backend/pyproject.toml | 真实持久化测试（2–5 分钟）：增加 integration marker，同 thread_id 写读状态。 | 配置 PostgreSQL 时通过；未配置时明确 skip。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |
| M1-06 | 进行中 | M1-05 | .github/workflows/ci.yml | CI PostgreSQL（2–5 分钟）：增加 service、健康检查和 CHECKPOINT_DATABASE_URL。 | Workflow 语法有效；CI 中集成测试不再 skip。 2026-10-11 实现或文档已具备；真实数据库、远程 CI 或在线演示尚未验收，不记为完成。 |

M2 · 领域契约与 MySQL 持久化（9/23—9/29）

目标：建立 Run、Event、Approval、ToolExecution 的业务真相。  门禁：四表迁移可升级/降级；状态转换、事件顺序、审批唯一性和工具幂等均有测试。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-01 | 完成 | M1 | backend/tests/agent/test_state.py；backend/app/agent/state.py | Graph State（2–5 分钟）：定义仅含 JSON 可序列化字段的 TypedDict。 | 状态可 JSON round-trip；测试禁止 Session/Client 等运行对象。 |
| M2-02 | 完成 | M2-01 | backend/tests/agent/test_schemas.py；backend/app/agent/schemas.py | API 契约（2–5 分钟）：定义创建 Run、摘要、详情、审批决定模型。 | 非法 goal、状态和额外字段被 Pydantic 拒绝。 |
| M2-03 | 完成 | M2-02 | backend/tests/agent/test_events.py；backend/app/agent/events.py | 事件契约（2–5 分钟）：定义 schema_version、sequence、type、data。 | 未知事件类型或非正 sequence 被拒绝。 |
| M2-04 | 完成 | M2-02 | backend/tests/agent/test_policies.py；backend/app/agent/policies.py | 状态机（2–5 分钟）：实现允许的 Run 状态转换表。 | 非法终态回退、重复结束和越级转换失败。 |
| M2-05 | 完成 | M2-04 | backend/tests/agent/test_models.py；backend/app/agent_models.py | Run/Event 模型（2–5 分钟）：增加主表、追加事件和唯一 sequence 约束。 | SQLAlchemy metadata 中字段、外键与索引符合契约。 |
| M2-06 | 完成 | M2-05 | backend/tests/agent/test_models.py；backend/app/agent_models.py | Approval/Execution 模型（2–5 分钟）：增加参数快照、hash、状态和幂等唯一键。 | (run_id, tool_call_id) 唯一约束存在。 |
| M2-07 | 完成 | M2-06 | backend/alembic/env.py；backend/alembic/versions/0003_agent_runtime.py | 迁移上半部（2–5 分钟）：导入 Agent metadata，创建 runs/events。 | alembic upgrade head 创建表和索引。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |
| M2-08 | 完成 | M2-07 | backend/alembic/versions/0003_agent_runtime.py | 迁移下半部（2–5 分钟）：创建 approvals/executions 与 downgrade。 | upgrade→downgrade→upgrade 在测试库通过。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |
| M2-09 | 完成 | M2-08 | backend/tests/agent/test_repository.py；backend/app/agent/repository.py | Run Repository（2–5 分钟）：创建、按 owner 查询、状态 CAS 更新。 | 跨用户查询返回空；错误旧状态无法更新。 |
| M2-10 | 完成 | M2-09 | backend/tests/agent/test_repository.py；backend/app/agent/repository.py | 事件与幂等 Repository（2–5 分钟）：追加 sequence、创建审批、记录工具结果。 | 重复 tool_call_id 返回既有结果，不产生第二条执行记录。 |

M3 · 工具系统与只读能力（9/30—10/6）

目标：把现有任务和笔记能力封装成类型化、用户隔离的 Agent 工具。  门禁：全部只读工具显式使用 owner_id；模型不能提供 owner_id；注册表拒绝重复工具。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | 完成 | M2 | backend/tests/agent/tools/test_base.py；backend/app/agent/tools/base.py | 工具抽象（2–5 分钟）：定义 ToolContext、ToolSpec、权限和输入/输出模型约束。 | extra 字段被拒绝；context 不可由模型参数构造。 |
| M3-02 | 完成 | M3-01 | backend/tests/agent/tools/test_registry.py；backend/app/agent/tools/registry.py | 工具注册表（2–5 分钟）：注册、查找、列出模型可见 schema。 | 重复名称失败；内部 context 不出现在 JSON schema。 |
| M3-03 | 完成 | M3-02 | backend/tests/agent/tools/test_notes.py；backend/app/agent/tools/notes.py | search_notes（2–5 分钟）：按关键词、分类、limit 查询。 | 用户 A 永远看不到用户 B 笔记；limit 上限生效。 |
| M3-04 | 完成 | M3-03 | backend/tests/agent/tools/test_notes.py；backend/app/agent/tools/notes.py | get_note（2–5 分钟）：读取单条笔记并裁剪过长内容。 | 不存在和跨用户统一返回受控结果，不泄露记录存在性。 |
| M3-05 | 完成 | M3-02 | backend/tests/agent/tools/test_tasks.py；backend/app/agent/tools/tasks.py | list_tasks（2–5 分钟）：支持状态、日期和 limit 过滤。 | owner scope、排序和 limit 测试通过。 |
| M3-06 | 完成 | M3-05 | backend/tests/agent/tools/test_tasks.py；backend/app/agent/tools/tasks.py | get_task（2–5 分钟）：返回任务及必要子任务摘要。 | 跨用户和不存在均不泄露。 |
| M3-07 | 完成 | M3-04 | backend/tests/agent/tools/test_notes.py；backend/app/agent/tools/notes.py | lint_knowledge（2–5 分钟）：封装基础断链检查。 | 只扫描当前用户；固定数据集结果稳定。 |
| M3-08 | 完成 | M3-07 | backend/tests/agent/tools/test_registry.py；backend/app/agent/tools/__init__.py | 只读工具集合（2–5 分钟）：注册 5 个工具并冻结名称。 | 注册表快照与计划书一致，无 delete/sql/http/shell 工具。 |

M4 · 模型网关与只读 Agent Graph（10/7—10/13）

目标：实现可测试的 Plan–Act–Observe 只读闭环。  门禁：Fake Model 可驱动多步工具调用；最大步骤数有效；Graph 可从同一 thread_id Checkpoint 恢复。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-01 | 完成 | M3 | backend/tests/agent/test_model_gateway.py；backend/app/agent/model_gateway.py | 网关接口（2–5 分钟）：定义模型输入、工具调用和最终回答的内部协议。 | Fake 响应可解析；API Key 不进入 repr/事件。 |
| M4-02 | 完成 | M4-01 | backend/tests/agent/test_model_gateway.py；backend/app/agent/model_gateway.py | OpenAI-compatible 实现（2–5 分钟）：使用服务端配置、超时和工具 schema。 | mock SDK 验证 base_url/model/key 来源全部为 Settings。 |
| M4-03 | 完成 | M4-01 | backend/tests/agent/fakes.py；backend/tests/agent/test_model_gateway.py | Scripted Fake Model（2–5 分钟）：按脚本返回工具调用或最终答案。 | 测试不联网且可确定重放。 |
| M4-04 | 完成 | M4-03 | backend/tests/agent/test_graph_nodes.py；backend/app/agent/graph.py | load_context/decide（2–5 分钟）：加载 goal、上下文并请求模型决策。 | 节点只返回 state patch，不持有 DB Session。 |
| M4-05 | 完成 | M4-04 | backend/tests/agent/test_graph_nodes.py；backend/app/agent/graph.py | execute_read/observe（2–5 分钟）：执行注册工具并追加观察。 | 未知工具受控失败；step_count 单调增加。 |
| M4-06 | 完成 | M4-05 | backend/tests/agent/test_graph_nodes.py；backend/app/agent/graph.py | finalize/budget（2–5 分钟）：保存最终回答并在超步数时结束。 | AGENT_MAX_STEPS 边界 1 与 N 均有测试。 |
| M4-07 | 完成 | M4-06 | backend/tests/agent/test_graph.py；backend/app/agent/graph.py | Graph 编译（2–5 分钟）：连接 START、decide、read、observe、finalize、END。 | 工具分支和 final 分支的路径测试通过。 |
| M4-08 | 完成 | M4-07 | backend/tests/agent/test_graph_checkpoint.py | 恢复测试（2–5 分钟）：同一 thread_id 继续，不同 thread_id 隔离。 | PostgreSQL integration marker 下通过。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |

M5 · 运行时、REST 与 SSE（10/7—10/20）

目标：让 Agent Run 脱离单次 HTTP/SSE 连接独立执行。  门禁：创建 Run 返回 202；断开 SSE 不取消 Run；after sequence 可补发事件；所有接口 owner scoped。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-01 | 完成 | M4 | backend/tests/agent/test_runtime.py；backend/app/agent/runtime.py | 运行任务注册（2–5 分钟）：维护进程内 asyncio.Task 映射。 | 重复启动同 run_id 被拒绝；完成后清理映射。 |
| M5-02 | 完成 | M5-01 | backend/tests/agent/test_runtime.py；backend/app/agent/runtime.py | 启动 Run（2–5 分钟）：先提交 MySQL，再使用新 Session 执行 Graph。 | 请求 Session 关闭后后台执行仍成功。 |
| M5-03 | 完成 | M5-02 | backend/tests/agent/test_runtime.py；backend/app/agent/runtime.py | 失败与超时（2–5 分钟）：映射 failed、error_code 和 finished_at。 | 模型异常和总超时均进入终态并产生事件。 |
| M5-04 | 完成 | M5-02 | backend/tests/agent/test_event_recorder.py；backend/app/agent/event_recorder.py | 稳定事件映射（2–5 分钟）：Graph 输出转为应用事件。 | 不暴露 LangGraph 原始对象；payload 可 JSON 序列化。 |
| M5-05 | 完成 | M5-03 | backend/tests/agent/test_router_runs.py；backend/app/routers/agents.py | 创建/列表接口（2–5 分钟）：POST 202、GET owner scoped。 | 未认证 401；跨用户列表不可见。 |
| M5-06 | 完成 | M5-05 | backend/tests/agent/test_router_runs.py；backend/app/routers/agents.py | 详情/事件接口（2–5 分钟）：详情快照和 after sequence 增量事件。 | after=N 只返回 sequence>N，顺序稳定。 |
| M5-07 | 完成 | M5-06 | backend/tests/agent/test_sse.py；backend/app/routers/agents.py | SSE 流（2–5 分钟）：事件 ID、JSON data、heartbeat。 | 断流重连无重复语义事件；断开不触发 cancel。 |
| M5-08 | 完成 | M5-07 | backend/app/main.py；backend/tests/test_auth_scoping.py | 路由挂载（2–5 分钟）：注册 /api/v1/agent，补认证覆盖。 | OpenAPI 出现 Agent 路由；全量后端测试通过。 |

M6 · 写工具、人工审批与幂等（10/14—10/20）

目标：实现 approve/reject/edit 的 Human-in-the-loop，并保证未批准不写、重放不重复写。  门禁：审批前零业务写入；批准参数不可漂移；同 tool_call_id 任意重放只产生一次业务效果。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6-01 | 完成 | M5 | backend/tests/agent/test_approval_policy.py；backend/app/agent/policies.py | 写权限策略（2–5 分钟）：read 直行、write 必须审批、未知权限拒绝。 | 策略表覆盖全部注册工具。 |
| M6-02 | 完成 | M6-01 | backend/tests/agent/test_approval_policy.py；backend/app/agent/policies.py | 参数规范化（2–5 分钟）：稳定 JSON 与 arguments_hash。 | 键顺序不同但语义相同得到相同 hash。 |
| M6-03 | 完成 | M6-02 | backend/tests/agent/test_approval_nodes.py；backend/app/agent/graph.py | prepare_approval（2–5 分钟）：幂等保存工具、版本和参数快照。 | 重放节点不创建第二个 approval。 |
| M6-04 | 完成 | M6-03 | backend/tests/agent/test_approval_nodes.py；backend/app/agent/graph.py | wait_approval（2–5 分钟）：仅调用 interrupt，不在 interrupt 前产生副作用。 | 测试恢复时节点重跑仍无业务写入。 |
| M6-05 | 完成 | M6-04 | backend/tests/agent/test_approval_router.py；backend/app/routers/agents.py | 审批决定接口（2–5 分钟）：approve/reject 的状态 CAS。 | 重复决定返回 409；其他用户 404。 |
| M6-06 | 完成 | M6-05 | backend/tests/agent/test_approval_router.py；backend/app/routers/agents.py | edit 决定（2–5 分钟）：重新验证参数、重算 hash、保存批准快照。 | 非法编辑 422；执行参数等于批准快照。 |
| M6-07 | 完成 | M6-06 | backend/tests/agent/tools/test_write_tools.py；backend/app/agent/tools/tasks.py | create_task/update_task（2–5 分钟）：业务写与 execution 记录同事务。 | 重复 tool_call_id 返回原结果；无重复任务。 |
| M6-08 | 完成 | M6-06 | backend/tests/agent/tools/test_write_tools.py；backend/app/agent/tools/notes.py | create_note（2–5 分钟）：实现用户隔离与同事务幂等。 | 重复恢复只创建一条 Note。 |
| M6-09 | 完成 | M6-08 | backend/tests/agent/test_graph_approval.py；backend/app/agent/graph.py | 审批 Graph 分支（2–5 分钟）：write→prepare→wait→reject/execute→observe。 | approve、reject、edit 三条路径通过。 |
| M6-10 | 完成 | M6-09 | backend/tests/agent/test_recovery.py | 崩溃窗口测试（2–5 分钟）：业务提交后、Checkpoint 前重放。 | effectively-once：业务对象和 execution 各一条。 |

PCR-M6-M7（2026-10-09，已批准）补充原子步骤

M6-04A：backend/app/agent/runtime.py 与 backend/tests/agent/test_runtime.py。识别 Graph interrupt，不把等待审批标为完成；用原 thread_id 和 Command(resume=...) 继续。验证等待态、恢复和重复调度边界。

M6-09A：backend/app/agent/event_recorder.py 与 backend/tests/agent/test_event_recorder.py。已由写工具事务持久化的观察不再重复投影；验证同一 tool_call_id 的事件唯一且 sequence 连续。

M6-09 接入补充：新 Run 使用 write-v1，旧 read-v1 保留；审批查询按 owner 限定，SSE 增加 /runs/{id}/stream 别名。M6-06 的写工具输入模型提前定义，业务写入仍按 M6-07/08 接入。

M7 · 前端 Agent 工作台（10/21—10/27）

目标：提供目标输入、计划/工具时间线、审批、取消和最终摘要。  门禁：刷新和断线后可恢复 Run；审批可编辑；所有关键状态均有 loading/error/empty 表现。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M7-01 | 完成 | M5 | frontend/package.json；frontend/package-lock.json | 前端测试依赖（2–5 分钟）：增加 Vitest、RTL 和 test script。 | npm install 后 lockfile 一致；npm test -- --run 可执行。 |
| M7-02 | 完成 | M7-01 | frontend/vitest.config.ts；frontend/src/test/setup.ts | 测试环境（2–5 分钟）：配置 jsdom 和 DOM matcher。 | 最小 smoke test 可运行。 |
| M7-03 | 完成 | M7-02 | frontend/src/types/agent.ts；frontend/src/api/agents.ts | 类型与 REST API（2–5 分钟）：Run、Event、Approval、创建/查询/决定。 | tsc 无 any 扩散；mock fetch/axios 契约测试通过。 |
| M7-04 | 完成 | M7-03 | frontend/src/api/agentStream.ts；frontend/src/api/agentStream.test.ts | SSE 解析器（2–5 分钟）：支持分块、event id、heartbeat 和残缺尾部。 | 任意 chunk 切分组合解析结果一致。 |
| M7-05 | 完成 | M7-03 | frontend/src/pages/AgentPage.tsx；frontend/src/App.tsx | 页面与路由（2–5 分钟）：增加 /agent 受保护页面骨架。 | 登录后可访问；未登录仍被 RequireAuth 拦截。 |
| M7-06 | 完成 | M7-05 | frontend/src/components/agent/RunComposer.tsx；frontend/src/pages/AgentPage.tsx | 目标输入（2–5 分钟）：创建 Run、输入长度和提交状态。 | 空目标不可提交；202 后跳入当前 Run。 |
| M7-07 | 完成 | M7-06 | frontend/src/components/agent/RunTimeline.tsx；frontend/src/components/agent/ToolCallCard.tsx | 执行时间线（2–5 分钟）：呈现计划、工具输入、观察和错误。 | 事件按 sequence 排序；未知事件安全降级。 |
| M7-08 | 完成 | M7-07 | frontend/src/components/agent/ApprovalCard.tsx；frontend/src/components/agent/ApprovalCard.test.tsx | 审批卡片（2–5 分钟）：approve/reject/edit 与二次确认。 | pending 才可操作；重复点击被禁用。 |
| M7-09 | 完成 | M7-07 | frontend/src/components/agent/RunSummary.tsx；frontend/src/pages/AgentPage.tsx | 最终摘要（2–5 分钟）：结果、步数、耗时、工具与错误。 | 终态刷新后仍从服务端快照恢复。 |
| M7-10 | 完成 | M7-09 | frontend/src/pages/AgentPage.tsx；frontend/src/components/AppLayout.tsx | 重连与入口（2–5 分钟）：after=lastSequence 重连、取消按钮、导航入口。 | 断线重连无重复卡片；npm run check 通过。 |

M7-10 补充验收：断线后可从 Run、审批及事件快照恢复；取消按钮在 M7 阶段禁用并说明 M8 接通，不提前执行 M8 取消接口。

M8 · 恢复、取消与安全加固（10/28—11/3）

目标：覆盖真实故障、越权、提示注入、并发审批和敏感信息泄露。  门禁：安全矩阵全部通过；等待审批的 Run 在进程重启后可继续；取消最终一致。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M8-01 | 完成 | M6 | backend/tests/agent/test_cancel.py；backend/app/agent/runtime.py | 协作取消（2–5 分钟）：LLM/工具调用前后检查 cancel_requested_at。 | 运行中和 waiting_approval 均可最终进入 cancelled。 |
| M8-02 | 完成 | M8-01 | backend/tests/agent/test_cancel.py；backend/app/routers/agents.py | 取消接口（2–5 分钟）：状态 CAS 与进程内 task.cancel 辅助。 | 终态重复取消幂等；跨用户不可取消。 |
| M8-03 | 完成 | M6-09 | backend/tests/agent/test_restart_recovery.py；backend/app/agent/runtime.py | 重启恢复（2–5 分钟）：遗留 running 标记 interrupted，显式 resume 同 thread_id。 | 等待审批 Run 在新 runtime 实例继续。 |
| M8-04 | 完成 | M8-03 | backend/tests/agent/test_security_matrix.py | 权限矩阵（2–5 分钟）：Run/Event/Approval/Tool 全路径双用户测试。 | 所有交叉访问为 404/空，且不泄露存在性。 |
| M8-05 | 完成 | M4-02 | backend/tests/agent/test_prompt_security.py；backend/app/agent/model_gateway.py | 提示注入边界（2–5 分钟）：将笔记和工具输出标为不可信数据。 | 恶意笔记不能改变工具 allowlist、权限或 owner scope。 |
| M8-06 | 完成 | M8-05 | backend/tests/agent/test_redaction.py；backend/app/agent/event_recorder.py | 密钥脱敏（2–5 分钟）：事件、错误和日志过滤 Key/Authorization。 | 固定敏感字符串不出现在事件 payload 和日志捕获中。 |

M9 · 评测与质量门禁（11/4—11/10）

目标：用固定场景量化 Agent 是否正确，而不是只看 Demo。  门禁：30 场景可重复运行；0 未审批写入、100% 越权拦截、100% 幂等、任务完成率达到记录基线。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M9-01 | 完成 | M8 | backend/evals/cases.json；backend/tests/agent/test_eval_cases.py | 评测数据（2–5 分钟）：定义首批 10 个 read/plan 场景与 schema 校验。 | 所有 case 有输入、期望工具、终态和断言。 |
| M9-02 | 完成 | M9-01 | backend/evals/cases.json；backend/tests/agent/test_eval_cases.py | 补齐 30 场景（2–5 分钟）：写审批、权限、恢复、注入与预算。 | 类别数量达到 10/8/4/4/4，ID 唯一。 |
| M9-03 | 完成 | M9-02 | backend/evals/runner.py；backend/tests/agent/test_eval_runner.py | 离线 Runner（2–5 分钟）：Scripted Fake Model 执行并收集事件。 | 固定 seed 的结果与归一化事件一致（不比较实际耗时）；失败输出真实值及可读原因。 |
| M9-04 | 完成 | M9-03 | backend/evals/metrics.py；backend/tests/agent/test_eval_metrics.py | 指标（2–5 分钟）：完成率、工具选择、审批合规、幂等、步骤数。 | 人工构造数据的指标计算精确。 |
| M9-05 | 完成 | M9-04 | .github/workflows/ci.yml；backend/pyproject.toml | CI 评测门禁（2–5 分钟）：Fake Model 评测进入 CI，真实模型仅手工运行。 | CI 不依赖外部 API Key；失败返回非零。 |
| M9-06 | 完成 | M9-05 | docs/agent-evaluation.md | 基线报告（2–5 分钟）：记录版本、场景、阈值、结果与失败样本。 | 报告数据可由 runner 命令重现。 |

M10 · 交付、文档与简历证据（11/11—11/15）

目标：形成可运行、可解释、可复现的简历级演示。  门禁：新环境按 README 可部署；演示脚本可复现审批与恢复；全部测试、构建、迁移、评测通过。

| ID | 状态 | 依赖 | 文件（最多 2 个） | 改动 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M10-01 | 完成 | M9 | README.md；docs/agent-architecture.md | 架构文档（2–5 分钟）：更新双库边界、Graph、事件和安全模型。 | 文档与实际文件/API/状态完全一致。 |
| M10-02 | 进行中 | M10-01 | docs/agent-api.md；docs/agent-demo.md | 接口与 Demo（2–5 分钟）：记录 curl、审批、重连、恢复和失败路径。 | 按文档从空环境可复现完整场景。 2026-10-12 本机 HTTP 12项和浏览器验收通过；空环境 Compose 与真实模型演示仍待验。 |
| M10-03 | 完成 | M10-02 | docker-compose.yml；.env.example | 部署终检（2–5 分钟）：补齐所有环境变量、依赖和 healthcheck。 | docker compose config；不主动启动服务，除非用户明确要求。 |
| M10-04 | 完成 | M10-03 | backend/tests；frontend/src | 最终质量门禁（2–5 分钟）：后端测试/Ruff、前端测试/check、迁移与评测。 | 所有命令全绿；已知警告进入交付记录。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |
| M10-05 | 完成 | M10-04 | docs/Agent开发前项目复盘与面试准备.docx；docs/Agent项目开发规划书.docx | 面试材料更新（2–5 分钟）：把规划项改为已验证成果并附指标。 | 每条简历描述都能定位代码、测试或评测证据。 2026-10-12 真实双库与质量证据已验证，见第12章和交付记录。 |

6. 测试策略与质量门禁

6.1 严格 TDD

- RED：每次只增加 1—2 个行为测试，运行目标测试并确认因缺少能力失败。

- GREEN：只写让当前测试通过的最小实现，不顺手实现下一步骤。

- REFACTOR：清理当前改动产生的重复和无用代码，目标测试保持通过。

- REGRESSION：执行模块测试；里程碑门禁执行全量测试、静态检查和迁移验证。

6.2 测试分层

| 层 | 覆盖 | 主要手段 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 状态机、schema、hash、SSE parser、指标 | 无网络、无真实模型、快速确定 |
| Repository | owner scope、sequence、CAS、幂等 | SQLite 快测 + MySQL 关键集成 |
| Graph | 节点、分支、预算、interrupt | Scripted Fake Model + Checkpointer |
| API | JWT、状态码、跨用户、SSE replay | FastAPI TestClient/httpx |
| Integration | Postgres 恢复、MySQL 迁移、崩溃窗口 | CI 双数据库 Service |
| Frontend | 流解析、审批卡、刷新恢复 | Vitest + RTL；关键路径再补 Playwright |
| Eval | 端到端行为和安全合规 | 30 固定场景；Fake 为 CI，真实模型手工 |

6.3 每个里程碑统一命令

cd backend python -m pytest -q python -m ruff check app tests alembic alembic upgrade head cd frontend npm test -- --run npm run check docker compose config

说明：是否启动数据库、Docker 或开发服务仍遵守用户授权边界。只读配置验证和已有测试可以直接执行。

7. 风险登记册

| 风险 | 触发信号 | 预防/缓解 | 对应门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpoint 与 MySQL 双真相 | MySQL 开始保存完整 Graph State | 严格分工；MySQL 只留 thread_id/graph_version | M2/M4 |
| interrupt 重放副作用 | 审批节点中出现业务写 | prepare/wait/execute 拆节点；写工具幂等 | M6 |
| API Key 泄露 | 事件、日志、Checkpoint 出现 key | 服务端配置、脱敏测试、State 禁止 key | M4/M8 |
| 跨用户越权 | 工具接收模型 owner_id | ToolContext 服务端注入；安全矩阵 | M3/M8 |
| SSE 绑定 Run 生命周期 | 断开连接导致任务取消 | Runtime 独立，SSE 只读事件 | M5 |
| 重复写入 | 恢复后产生两个任务/笔记 | execution 唯一键 + 同事务业务写 | M6 |
| 无限循环/成本失控 | step_count 不增长或长时间 running | 最大步数、总超时、工具超时、取消 | M4/M5/M8 |
| Graph 版本不兼容 | 部署后旧 waiting Run 无法恢复 | Run 保存 graph_version；保留兼容 builder | M2/M8 |
| 单进程可靠性上限 | 需要多 Worker/崩溃自动恢复 | 第一版显式恢复；达到信号后规划队列 | M8/PCR |
| 计划漂移 | 出现未编号修改或新依赖 | 立即停止，提交 PCR，更新文档版本 | 全程 |

8. Definition of Ready / Done

8.1 步骤开始条件（DoR）

- 前置步骤全部完成，目标测试环境可运行。

- 修改文件不超过两个；若超过，先拆步骤或提交 PCR。

- 预期失败行为、成功行为和边界行为已明确。

- 没有与用户未提交修改发生无法规避的重叠。

8.2 步骤完成条件（DoD）

- RED 证据存在，失败原因与目标一致。

- GREEN 只实现当前行为；新增/修改代码原则上不超过 50 行。

- 目标测试和相关回归通过，静态检查无新增问题。

- 没有密钥、用户数据、不可序列化对象进入事件或 Checkpoint。

- 向用户说明为什么这样设计、涉及文件、验证结果和下一步。

8.3 里程碑完成条件

- 该里程碑全部步骤完成，门禁命令全绿。

- 接口、迁移、环境变量和文档同步。

- 自查安全、正确性、可维护性与范围控制。

- 获得用户确认后，才决定是否 commit/push。

9. 变更记录模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| PCR 编号 | PCR-YYYYMMDD-01 |
| 提出原因 | 事实和阻塞，不写抽象偏好 |
| 影响步骤 | 列出被替换、增加、延后的步骤 ID |
| 影响契约 | API、数据库、事件、工具、前端、部署 |
| 备选方案 | 至少写保留原计划与建议方案的代价 |
| 新验收标准 | 必须可执行、可测试 |
| 决定 | 接受 / 拒绝 / 延后；记录用户确认 |
| 版本 | 规划书 v1.0 → v1.1，并更新日期 |

9.1 当前变更日志

| 版本 | 日期 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-16 | 首次锁定目标架构、82 个原子步骤、门禁与截止时间。 | 生效 |
| v1.1 | 2026-10-09 | 批准 PCR-M6-M7：补充审批暂停/恢复、事件去重、读写 Graph 版本兼容、审批查询及 M7 取消入口边界。 | 生效 |
| v1.2 | 2026-10-11 | 同步实现与验证状态；新增 M9 评测证据及 M10 交付记录，真实双库和部署验收保留未完成。 | 生效 |
| v1.3 | 2026-10-12 | 补齐真实双库和在线验收；修复迁移回滚。容器部署待验。 | 生效 |

10. 官方依据与维护说明

LangGraph Overview：用于确认 LangGraph 面向长运行、有状态、可持久化、可流式和 Human-in-the-loop 的编排定位。

LangGraph Persistence：用于区分 Checkpointer 与 Store，并采用 UUID thread_id 和 PostgreSQL 持久化。

LangGraph Interrupts：用于约束同 thread_id 恢复、Command(resume=...)、JSON payload 和节点重启语义。

LangGraph Streaming：用于设计模型 token、节点更新和应用稳定事件之间的转换边界。

维护规则 依赖 API 若发生版本变化，只允许在对应步骤执行前核对官方文档。若变化影响 Graph、Checkpoint 或 Interrupt 语义，必须提交 PCR；不允许静默调整实现。

10.1 下一步

当前执行位置 M10-02 补验空环境容器部署及真实模型演示 下一步恢复 Docker Hub 连接后构建镜像，验证独立 Compose 部署、Nginx 和真实模型演示；真实双库与本机 HTTP 已验收。仍不自动提交或推送代码。

11 M9 与 M10 验证记录

更新日期 2026年10月11日。按现有范围实现 M9 评测和 M10 文档、部署检查，没有新增架构依赖或 Agent 能力。先前步骤从旧版未开始状态同步为当前实现与验证状态；依赖真实环境的验收仍保留未完成。

本次质量证据

| 主题 | 已验证结果 | 代码或测试证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 259 项非集成测试通过；Ruff、pip check 通过 | backend/tests；backend/pyproject.toml |
| 前端 | 18 项测试通过；lint 与生产构建通过 | frontend/src/**/*.test.*；frontend/package.json |
| 评测 | 30 个场景全部通过；未审批写入 0 | backend/evals/cases.json；runner.py；metrics.py |
| 审批 | 8 次成功写入合规；合法批准参数与业务变化一致 | tools/tasks.py；tools/notes.py；test_eval_runner.py |
| 越权与幂等 | 10 次越权探测全部拦截；1 次重放检查通过 | test_security_matrix.py；test_eval_runner.py |
| 部署 | Compose 配置通过；空 JWT 密钥被拒绝；未启动服务 | docker-compose.yml；.env.example |
| 迁移 | 单一 head 0003；0003 离线 SQL 通过；真实双库待验 | alembic/versions/0003_agent_runtime.py；CI |

评测为 Scripted Fake Model 工程路径验证，非真实模型理解/规划/抗注入成功率。SQLite 和内存 Checkpoint 的新实例恢复不证明 PostgreSQL 跨进程持久化或 MySQL 行锁并发。

场景 SHA-256 cd38f2c143e1db3a84f8a72ad95cf5a57b3c5716b6a06de21772bac31254a675

复现命令：backend 目录运行 python -m evals --seed 0 --output ../.run/agent-evaluation.json。

尚未通过的交付门禁

Docker daemon 未运行，3307/5433/8000 无监听；没有主动启动或重启任何项目服务。真实 MySQL upgrade/downgrade/upgrade、PostgreSQL 跨连接与跨进程恢复、空环境部署及在线 HTTP 演示未执行。M10 总门禁尚未关闭。

完整 alembic upgrade head --sql 在已有 0001_initial 的 sa.inspect(MockConnection) 处失败；既有迁移需要真实连接，本次不修改已发布迁移。0002 到 0003 的离线 SQL 可生成，不替代真实 MySQL 验证。

前端仍有大 chunk 和构建插件耗时警告；未为消除警告进行无关重构。Word 采用独立只读 Word 实例导出全部页面，再进行 PNG 版式检查。

12 项目收尾验收记录

2026年10月12日收尾。已获授权启动隔离双库和本机测试服务，仅重启自有验收后端，未提交或推送代码。M9 完成；M10 质量与在线工程验收通过，完整容器部署仍阻塞。

| 验收项 | 已验证结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端与评测 | 269 项全量测试通过，含 6 项真实集成；Ruff 通过；30 场景评测通过 | backend/tests；evals；CI |
| 迁移与并发 | head→0003→head→base→head；序号连续唯一，CAS 单赢家，实际任务重放只写一次 | test_mysql_migrations.py；test_mysql_integration.py |
| 恢复与 HTTP | PostgreSQL 2 项通过；HTTP 12 项通过，含两次真实进程中断恢复 | test_checkpoint_integration.py；.run/m10-http-acceptance.json |
| 浏览器 | 注册、提交、编辑批准、刷新恢复、任务核对通过；控制台错误 0 | 隔离前端 18080；API 18000 |
| 容器部署 | Docker Hub 拉取基础镜像超时，未通过；未改全局代理或 DNS | docker compose build；docs/agent-delivery.md |

真实回滚暴露 MySQL 1553：查询索引同时支撑外键，历史迁移先删索引因而失败。新增 0004_mysql_fk_indexes 提供独立 owner_id 索引，回滚保留它们供旧版本使用；既有 0001～0003 不修改。先以真实测试复现，再验证修复及重新升级。

审查还发现连接 query 参数可覆盖临时库名。迁移测试在任何 DDL 前拒绝危险参数，并在运行 Alembic 前核对 UUID 库；4 项拒绝测试通过。仅清理自有临时库和已核实为空的验收 schema，没有删除业务记录。

HTTP 使用生产 Gateway、Graph、Runtime、工具与真实双库，只有模型供应商响应使用确定性 HTTP 替身；这不证明真实模型完成率、成本或抗注入能力。前端 18 项测试与构建沿用10月11日结果，本轮源码未改。完整容器部署、Nginx、真实模型演示和远程 CI 仍待验。

—— 规划书结束 ——